## Planilha1
1 SEMANA
2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | RESPONSÁVEIS
CRIAR REPOSITÓRIO REMOTO - GITHUB |  |  |  |  | GOIS
PESQUISAR EXEMPLOS E REFERÊNCIAS |  |  |  |  | TODOS
ESTUDAR TCC - PARTE PDI |  |  |  |  | TODOS
ATIVIDADE 1 |  |  |  |  | TODOS
2 SEMANA
2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20
CRIAR BANCO DE IMAGENS PARA TESTES |  |  |  |  | BRUNA
TESTES INCIAIS COM IMAGENS DO BANCO |  |  |  |  | DEFINIR
ATIVIDADE 2 |  |  |  |  | DEFINIR
3 SEMANA
2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27
ATIVIDADE 3 |  |  |  |  | DEFINIR
4 SEMANA
2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04
ATIVIDADE 4 |  |  |  |  | DEFINIR
5 SEMANA
2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11
ATIVIDADE 5 |  |  |  |  | DEFINIR
6 SEMANA
2020-12-14 |  |  |  |  | DEFINIR
Note on A6: matheus: - Pesquisar algoritmos para correção de erros de em imagens de tomografia que possui artefatos metálicos. - Elaborar ou descrever possível técnica que pode ser utilizada para realçar a imagem, dentro do conteúdo do conteúdo da disciplina.
Note on A11: matheus: - Quais técnicas de interpolação, realce e filtragem são viáveis para aplicar no problema apresentado. - Gerar e entender sinograma da imagem;
Note on A14: matheus: - Realçar brilho; - Interpolar imagem; - Testes com imagens reais; - Documentação;
Note on A17: matheus: - Finalizar atividades passadas; - Filtrar para melhorar imagem; - Documentação;
Note on A20: matheus: - Finalizar atividades pendentes; - Documentação ou desenvolvimento de código; - Elaborar apresentação;